## Sheet1
Id(+)	Behoefte(+)				TOTAAL(+)			Context:	Inleiding Software Engineering
	Initialen (+)	Datum(+)	Van(+)	Tot(+)	Totaal(+)			Project:	Project BA1 informatica (*)
								Documentsoort:	Tijdsblad
1. Invoer								Versie:	1.0
1.0	Set-up (Egit + github.com + timesheet)				3.00			Datum:	25 februari 2013
	KDM + TR	25-Feb	20:30	23:30	3.00			Auteur:	Kristof De Middelaer & Tom Roels
					0.00			Status:	In Progress
					0.00			Total Hours:	3.00
1.1	Stad inlezen				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

2. Uitvoer
2.1	Simpele uitvoer				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

3. Simulatie
3.1	Brand breekt uit				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
3.2	Brandweerwagen rijdt				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
3.3	Brandweerwagen blust vuur				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
3.4	Scenario uitvoeren				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

## Sheet2
Context:	Inleiding Software Engineering
Project:	Project BA1 informatica (*)
Documentsoort:	Plan
Versie:	1.0
Datum:	27 februari 2013
Auteur:	Kristof De Middelaer & Tom Roels
Status:	In progress

	Totaal tijdsbudget(*)	240.00
	Totaal gespendeerd(*)	3.00
	Totaal geschat 2.0(*)	0.00
	Totaal geschat 2.1(*)	0.00
	SALDO	237.00

					TIJD
Behoefte Id(+)	Behoefte (+)	Prioriteit(+)	oplevering (+)	#stappen (+)	geschat(+)	gespendeerd(+)
OPGELEVERD 1.0
1.0	Set-up (Egit + github.com + timesheet)	nuttig	20-Mar	12	nihil	3.00
1.1	Stad inlezen	verplicht	20-Mar	13	nihil	0.00
2.1	Simpele uitvoer	verplicht	20-Mar	14	nihil	0.00
3.1	Brand breekt uit	verplicht	20-Mar	15	nihil	0.00
3.2	Brandweerwagen rijdt	verplicht	20-Mar	16	nihil	0.00
3.3	Brandweerwagen blust vuur	verplicht	20-Mar	17	nihil	0.00
3.4	Scenario uitvoeren	verplicht	20-Mar	18	nihil	0.00
				105		3.00

	sum(Gespendeerd) / sum(# Stappen)		m =	0.03

OP TE LEVEREN 2.0				x	y = m * x
1.2	…	verplicht	22-Apr		0
1.4	…	belangrijk	22-Apr		0
1.5	…	belangrijk	22-Apr		0
2.2	…	belangrijk	22-Apr		0
					0

OP TE LEVEREN 2.1				x	y = m * x
1.3	…	nuttig	27-May		0
1.6	…	nuttig	27-May		0
2.3	…	nuttig	27-May		0
2.4	…	nuttig	27-May		0
					0

## Sheet3
03:00:00 AM
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0